政府采购需求调研表
本问卷语言以中文为准，提供英文和日文翻译参考。答复问卷语言可以是中文、英语或日文，需加盖公章。
一、项目基本情况介绍
大阪世博会中国馆背景介绍	中国贸促会负责组织中国馆参加2025年日本大阪世博会。中国馆以“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”为主题，将彰显中华文化独特魅力，展示中国推动人与自然和谐共生、实现联合国2030可持续发展议程、创造人类社会美好未来的愿景和努力。
大阪世博园区坐落于大阪市西海岸的“梦洲”人工岛，中国将以自建馆形式参展，中国馆位于约3500平方米的A7地块，是本次世博会最大的外国自建馆用地之一。

大阪世博会中国馆建设项目采用全过程工程咨询模式。
采购需求概述	1.建设期。①主要包括土建工程、给排水工程、电气工程、弱电智能化工程、暖通工程、园林景观工程及设备租赁或采购等工作；②与大阪世博会组织方的沟通协调，和施工现场管理、建设材料物流运输协调工作；③配合中国馆展项安装工作。
2.运营期。负责开馆运营期间的工程保修，确保工程质量，出现使用问题时及时修复。
3.拆除。负责工程的拆除，建材垃圾的处理，地块回填，达到场地移交世博会组委会的条件。
技术要求	1.中国馆建筑外观效果图（参考文件，以招标文件为准）；
2.中国馆建筑主要技术要点（参考文件，以招标文件为准）（南侧主入口高度17米，西北角15米，东北角11.5米，最低处9米；建筑面积为3000平方米左右，建筑外廊空间区域面积约730平方米，2层；建筑主体结构拟采用高强度钢材，竹简外墙拟采用轻钢龙骨结合类竹饰面板幕墙体系。）
时间要求	1.目前，中国馆的基本设计已完成，进入日方审核及实施设计阶段；
2.中国馆计划在2023年11月30日前确定总承包商并进场；
3.在2024年7月12日前完成建筑结构施工；
4.在2024年11月30日前完成装饰及机电安装、建筑施工工作；
5.配合完成展项安装工作，在2025年2月底完成展陈布展及各种内部调试工作；
6.2025年4月13日开馆运营至2025年10月13日结束；
7.在闭幕后6个月内完成拆除和地块交还。
地点要求	1.本项目采购地点、开评标地点暂定为中国北京；
2.本项目实施地点为日本大阪梦洲人工岛。
二、 接受需求调查的市场主体基本情况
单位名称
注册资金
成立时间
注册地址
业务范围
是否日本中资企业或中国日资企业
如是日本企业，是否在中国设有代表处或分公司
如是中国企业是否在日本设有代表处或分公司
邮政编码
员工总数
联系方式	联系人
电话
网址
邮箱
提供承接中国馆项目施工所有相关资质证书	各参展国指定的施工总承包单位应为：根据《建设业法》在许可范围内注册并雇用合格工作人员的承包商。（Participants shall appoint contractors that are registered with the permit under the Construction Business Act and employ qualified staff）
计划单独投标或者联合体投标
如计划联合体投标，计划的分工为：
在日本承接的建设项目情况（尤其是博物馆、展览馆、博览会业绩）	项目名称	合作内容	合同金额	时间
是否已经参与2025年日本大大阪世博会相关建设工作	项目名称	合作内容	合同金额
（选填）	时间
公司简介	可另附
三、 采购需求调查内容
请介绍贵单位对完成此项目的优势
关于建设费用	请贵单位根据现有数据和日本市场供给情况，预估本项目建设费用。（请贵单位针对本项目的市场价格给出宝贵意见。相关内容仅作参考作用，不影响贵单位参与本项目后续采购活动，请贵单位根据市场情况及自身情况进行表述）。
请提出初步的计算依据或考虑（如每平方米承包费用等）。
关于商务合作建议	本项目拟在中国北京进行公开招标。
请贵单位就商务合作提出有关建议（如适用法律、合同文本、货币种类、进度款付款比例等）。
关于拟进行专业分包的情况	请贵单位简述在项目中，对于所需专业分包的初步考虑，以及是否可以采用中国供应商进行供货。
关于本项目采购方面的建议	1. 请根据中国馆的进度计划，提出中国馆施工总承包采购的时间和方式建议。
2. 根据贵单位工作经验及项目实际，贵单位倾向于在实施设计（中国施工图设计）后再进行施工采购，或认为采购可以与实施设计同步进行？具体的操作建议。
关于建筑与展陈安装的建议	如展陈工程由专业承包商负责，请就工作界面、相互关系等提出工作建议。
其他相关建议
注：表格中调查项，可根据实际情况进行填写。
供应商名称:（盖章）
年 月 日